| JFX ENGENHARIA ¦ GESTÃO SMS EDISER / Petrobras — Blocos B, D e Q | PLANO DE AÇÃO 04 de maio de 2026 |
| --- | --- |

PRIORIDADES 04/05/2026 — REGULARIZAÇÃO DA GESTÃO SMS

Plano de retomada pós-reunião 30/04/2026  ·  Origem: cobrança Petrobras/EDISER

1. CONTEXTO E MOTIVAÇÃO

Na reunião de Gestão SMS realizada em 30/04/2026, foram identificadas lacunas críticas no sistema de gestão: ausência de indicadores formalizados, programas não iniciados (VCP, Amigos do Peito, Projeto EPI) e necessidade de apresentar números na próxima reunião. Este documento estrutura as ações para regularização completa em três fases até 23/05/2026.

2. PRIORIDADES PARA 04/05/2026

| # | STATUS | AÇÃO | DESCRIÇÃO / RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | CRÍTICO | Levantar HHT e dias sem acidente | Contatar Roberta Muniz (TST Adm). Consolidar HHT desde início do contrato. Confirmar data do último acidente ou ausência. Ação desbloqueadora: libera cálculo de TFCA, TAR, TOA e entrega do REM abr/2026. |
| P2 | URGENTE | Entregar REM de abril/2026 | Prazo: até 05/05/2026 (amanhã). Roberta Muniz responsável. Verificar DDS de 18/04 a 03/05 com Roberta — lançamento retroativo se necessário. Calcular indicadores sobre HHT levantado no P1. |
| P3 | URGENTE | Retomar DDS documentado | Reiniciar registro diário no Checkbits a partir de 05/05/2026. Garantir formulário com: data, tema, participantes e assinaturas. 34 evidências já registradas (02/03–17/04/2026) — base sólida para auditoria. |
| P4 | IMPORTANTE | Iniciar o VCP (Verificação Comportamental Preventiva) | Prazo interno: até 09/05/2026. Definir: formulário, responsável (Sheila Ferreira — TST Campo), frequência e meta. VCP é indicador proativo mensal cobrado pela Petrobras. |

3. PLANO DE AÇÃO — REGULARIZAÇÃO SMS

Estruturado em três fases de acordo com criticidade e dependências técnicas:

FASE 1 — Base de Dados e Indicadores  [04 a 09/05/2026]

Desbloqueador de todos os demais indicadores — Ciclo CHECK (ISO 45001 §9.1).

| Item | Prazo | Ação | Responsável | Status | Detalhamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 04–05/05 | HHT e dias sem acidente | Roberta Muniz | Aberto | Consolidar HHT desde o início do contrato. Confirmar data do último acidente. Destrava: TFCA, TAR, TOA e REM. |
| 1.2 | 05/05 | REM de abril/2026 | Roberta Muniz | PRAZO HOJE | Calcular os 15 indicadores sobre HHT. Entregar à Petrobras até 05/05. Verificar e lançar DDS retroativo 18/04–03/05 se necessário. |
| 1.3 | 05/05→ | Retomada DDS diário | Sheila Ferreira / TST | Aberto | Registro diário no Checkbits. Formulário com data, tema, participantes e assinaturas. |
| 1.4 | até 09/05 | VCP — implantação | Sheila Ferreira | Aberto | Definir formulário VCP, responsável, frequência mensal e meta de % comportamentos seguros. |

FASE 2 — Conformidade Legal e Operacional  [12 a 16/05/2026]

Redução de passivo legal e risco de auditoria Petrobras — Ciclo DO (§2.2, §2.5).

| Item | Prazo | Ação | Responsável | Status | Detalhamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 12–14/05 | Matriz de certificados NRs | Roberta Muniz | Aberto | Mapear todos os certificados (NR-10 SEP, NR-33, NR-35, NR-12). Identificar vencidos e a vencer em 30 dias. Gerar matriz com validades. |
| 2.2 | 15–16/05 | Revisão APRs atividades críticas | Sheila Ferreira | Aberto | Verificar APR aprovada para cada atividade crítica em execução: Trabalho em Altura (NR-35), Espaço Confinado (NR-33), Elétrica (NR-10). Atualizar documentos desatualizados. |

FASE 3 — Programas Cobrados na Reunião  [19 a 23/05/2026]

Implantação dos programas apontados como não iniciados — Ciclo PLAN/DO.

| Item | Prazo | Ação | Responsável | Status | Detalhamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 19–21/05 | Amigos do Peito | Coord. SMS + Sheila | Aberto | Planejar cronograma, designar responsável, definir público-alvo e periodicidade semanal. |
| 3.2 | 22–23/05 | Projeto EPI | Roberta Muniz + Sheila | Aberto | Inventário atual de EPIs, estado de conservação, registros de entrega assinados. Base: NR-6 + procedimento interno JFX. |

4. ENTREGÁVEIS PARA A PRÓXIMA REUNIÃO PETROBRAS

| ENTREGÁVEL | ORIGEM |
| --- | --- |
| HHT acumulado (desde início do contrato) | Fase 1 — item 1.1 |
| Dias sem acidente | Fase 1 — item 1.1 |
| Indicadores reativos: TFCA · TAR · TOA | Calculados sobre HHT |
| DDS realizados no mês (evidências Checkbits) | Fase 1 — item 1.3 |
| REM de abril/2026 entregue | Fase 1 — item 1.2 |
| VCP iniciado + primeiros dados observados | Fase 1 — item 1.4 |
| Matriz de certificados com validades | Fase 2 — item 2.1 |
| Cronograma fases 2 e 3 com responsáveis e prazos | Este documento |

5. EQUIPE SMS — CONTRATO EDISER

| NOME | FUNÇÃO | ATRIBUIÇÃO PRINCIPAL |
| --- | --- | --- |
| Fábio Martins Nascimento | Coordenador SMS | Gestão geral, interface Petrobras, liderança do plano |
| Roberta Muniz | TST Administrativa | REM, HHER, indicadores, treinamentos, CAT, CIPA |
| Sheila Ferreira | TST Campo | DDS, APRs, VCP, AUDICOMP, inspeções de campo |
| Lúcio Saturno | Preposto JFX | Liderança, recursos, reuniões formais com Petrobras |

JFX Engenharia — Coordenação de SMS  |  ICJ 5900.0132378.25.2  |  EDISER / Petrobras
Documento gerado em 03/05/2026  ·  Uso interno